## Sheet1
Sum of Tasks (weeks)
Project timeline (weeks) | Ideal Tasks Remaining | Project Timeline (Weeks) | Actual Tasks Remaining | Project Timeline (days) | Ideal | Actual
0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 120 | 120
1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 112 | 116
2 | 5 | 2 | 4.8571 | 2 | 104 | 107
3 | 4 | 3 | 3.8571 | 3 | 96 | 101
4 | 3 | 4 | 2.6071 | 4 | 88 | 90
5 | 2 | 5 | 1.3571 | 5 | 80 | 82
6 | 1 | 6 | 0.67857 | 6 | 72 | 70
7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 64 | 68
| Sum of Tasks (weeks) |  |  | 8 | 56 | 65
|  |  |  | 9 | 48 | 59
|  |  |  | 10 | 40 | 44
|  |  |  | 11 | 32 | 30
|  |  |  | 12 | 24 | 23
|  |  |  | 13 | 16 | 15
|  |  |  | 14 | 0 | 0