## Sheet1
| Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
Project timeline (weeks) | Sum of Tasks (weeks) | Project Timeline (Weeks) | Sum of Tasks (weeks)
0 | 7 | 0 | 7
1 | 6 | 1 | 6
2 | 5 | 2 | 4.8571
3 | 4 | 3 | 3.8571
4 | 3 | 4 | 2.6071
5 | 2 | 5 | 1.3571
6 | 1 | 6 | 0.67857
7 | 0 | 7 | 0